## 总览仪表板
迎接宝宝 — 家庭空间改造项目
预产期：2026年6月底 ¦ 两居室公寓 ¦ 倒计时自动计算
今天日期 | 2026-03-22
预产期 | 2026-06-30
剩余天数 | 100
剩余周数 | 14.3
模块 | 总任务数 | 已完成 | 完成率
断舍离清理 | 17 | 0 | 0%
收纳优化 | 20 | 0 | 0%
宝宝用品准备 | 35 | 0 | 0%
空间改造 | 26 | 0 | 0%
总计 | 98 | 0 | 0%

## 断舍离计划
物品/类别 | 所在位置 | 数量(估) | 处理方式 | 状态 | 备注
【客厅】
过季/不穿的外套鞋子 | 玄关/门口 | ~15件 | 捐赠/二手出售 | 未开始 | 留下常穿的即可
旧杂志/报纸/快递盒 | 客厅角落 | 一堆 | 回收处理 | 未开始 | 全部清掉
不用的小家电 | 柜子里 | ~3个 | 二手出售/丢弃 | 未开始 | 烤面包机、榨汁机等
多余的装饰品/摆件 | 各处 | ~10件 | 收起/送人 | 未开始 | 给宝宝腾出安全空间
过期药品/化妆品 | 抽屉 |  | 丢弃 | 未开始 | 检查保质期
【主卧】
换季衣物（两人） | 衣柜 | ~30件 | 捐赠/真空袋收纳 | 未开始 | 一年没穿的果断处理
旧床品/枕头 | 柜顶 | ~5套 | 只留2套好的 | 未开始 | 给宝宝床品腾空间
书籍杂物 | 床头柜 |  | 整理归类 | 未开始
【次卧→婴儿房】
囤积的杂物箱 | 次卧 | ~5箱 | 逐箱清理 | 未开始 | 这里要变成宝宝的房间！
不用的运动器材 | 次卧角落 |  | 出售/送人 | 未开始
旧电子设备/线材 | 抽屉 |  | 电子回收 | 未开始
【厨房/卫浴】
过期食品/调料 | 厨房 |  | 丢弃 | 未开始
多余的锅碗瓢盆 | 橱柜 |  | 只留常用的 | 未开始 | 给奶瓶消毒器留位置
旧毛巾/浴巾 | 卫生间 |  | 替换为新的 | 未开始 | 宝宝需要专用毛巾

## 收纳方案
区域/收纳方案 | 具体措施 | 需要购买 | 预算(元) | 状态 | 备注
【玄关】
鞋柜优化 | 用鞋架/收纳盒垂直存放，只放当季鞋 | 可叠加鞋架 x2 | 60 | 未开始 | 清理后鞋子减半
墙面挂钩 | 安装挂钩放钥匙/包/婴儿外出包 | 免钉挂钩组 | 30 | 未开始
【客厅】
电视柜/茶几下 | 用收纳篮归类遥控器、杂物 | 收纳篮 x3 | 45 | 未开始 | 以后放宝宝玩具
沙发旁储物 | 小推车/边几带储物功能 | 三层小推车 | 80 | 未开始 | 放尿布、湿巾等
【主卧】
衣柜分区 | 加装分隔板/收纳盒，上层放换季衣物 | 衣柜收纳盒 x4 | 80 | 未开始 | 给宝宝衣物留一层
床下空间 | 用床底收纳箱存放不常用物品 | 带轮床底箱 x2 | 70 | 未开始
床头整理 | 小收纳托盘放手机/水杯/夜灯 | 床头托盘 | 25 | 未开始 | 夜间喂奶需要方便
【次卧→婴儿房】
婴儿衣柜/收纳 | 小型衣柜或收纳柜放宝宝衣物 | 宝宝衣柜 | 300 | 未开始 | 按尺码分类
换尿布台上方 | 安装搁板放尿布、护臀霜等 | 墙面搁板 x2 | 60 | 未开始 | 伸手可及的高度
玩具收纳 | 矮柜+收纳筐，方便以后宝宝自己拿 | 矮柜+筐 | 200 | 未开始 | 暂时放毯子等
【厨房】
橱柜内部 | 加装置物架增加层数 | 橱柜置物架 x2 | 40 | 未开始 | 给奶瓶/辅食工具留空间
冰箱收纳 | 用透明收纳盒分类 | 冰箱收纳盒 x4 | 50 | 未开始
【卫浴】
洗漱台下方 | 用伸缩架/收纳盒整理 | 水槽下置物架 | 45 | 未开始 | 给宝宝洗浴用品留位置
浴室墙面 | 免打孔置物架 | 浴室置物架 | 40 | 未开始
收纳用品预算合计 |  |  | 1125

## 宝宝用品清单
用品类别/物品 | 优先级 | 数量 | 预算(元) | 状态 | 购买渠道/备注
【睡眠】
婴儿床（可选床中床） | 必备 | 1 | 500 | 未开始 | 次卧放置，注意安全标准
婴儿床垫 | 必备 | 1 | 200 | 未开始 | 要硬一些的，安全
婴儿床品套装 | 必备 | 2 | 200 | 未开始 | 纯棉，多备一套换洗
睡袋 | 必备 | 2 | 150 | 未开始 | 根据季节选薄款
遮光窗帘 | 推荐 | 1 | 150 | 未开始 | 帮助宝宝白天睡觉
【喂养】
奶瓶（宽口径） | 必备 | 4 | 200 | 未开始 | 大小各2个
奶瓶消毒器 | 必备 | 1 | 200 | 未开始
吸奶器 | 必备 | 1 | 500 | 未开始 | 电动双边推荐
储奶袋 | 必备 | 1 | 50 | 未开始 | 一盒起步
奶瓶刷 | 必备 | 1 | 30 | 未开始
哺乳枕 | 推荐 | 1 | 100 | 未开始 | 减轻妈妈负担
【穿着】
新生儿连体衣（52-59码） | 必备 | 6 | 180 | 未开始 | 纯棉，开裆扣方便换尿布
包被/襁褓 | 必备 | 2 | 100 | 未开始 | 夏天薄款
帽子+袜子 | 必备 | 3 | 50 | 未开始
口水巾/围嘴 | 推荐 | 5 | 30 | 未开始
【洗护】
婴儿浴盆 | 必备 | 1 | 80 | 未开始 | 可折叠款省空间
婴儿沐浴露/洗发水 | 必备 | 1 | 50 | 未开始 | 温和无泪配方
婴儿润肤霜 | 必备 | 1 | 40 | 未开始
婴儿指甲剪 | 必备 | 1 | 25 | 未开始
婴儿棉柔巾 | 必备 | 1 | 50 | 未开始 | 比湿巾更安全
【出行】
婴儿推车 | 必备 | 1 | 800 | 未开始 | 轻便可折叠优先
汽车安全座椅 | 必备 | 1 | 600 | 未开始 | 0-4岁款
妈咪包 | 推荐 | 1 | 150 | 未开始 | 大容量多隔层
【护理/安全】
纸尿裤（NB+S码） | 必备 | 2 | 200 | 未开始 | 先少买试用
护臀霜 | 必备 | 1 | 50 | 未开始
体温计（耳温枪） | 必备 | 1 | 100 | 未开始
婴儿监护器 | 推荐 | 1 | 200 | 未开始 | 两居室推荐
插座保护盖 | 必备 | 10 | 20 | 未开始 | 全屋安装
柜角防撞条 | 必备 | 4 | 30 | 未开始
宝宝用品预算合计 |  |  | 5035

## 空间改造时间线
任务 | 负责人 | 目标日期 | 优先级 | 状态 | 备注
【第1阶段：3月下旬-4月中 — 断舍离】
全屋物品盘点拍照 | 一起 | 2026-04-01 | 高 | 未开始 | 拍照记录现状
客厅杂物清理 | 一起 | 2026-04-05 | 高 | 未开始 | 参考"断舍离计划"表
主卧衣柜清理 | 各自负责 | 2026-04-10 | 高 | 未开始 | 一人一天集中处理
次卧彻底清空 | 一起 | 2026-04-15 | 高 | 未开始 | 这里要变婴儿房！
厨房卫浴清理 | 一起 | 2026-04-15 | 中 | 未开始
处理二手物品（出售/捐赠） | 爸爸 | 2026-04-20 | 中 | 未开始 | 闲鱼/小区群
【第2阶段：4月中-5月中 — 收纳改造】
购买收纳用品 | 妈妈 | 2026-04-25 | 高 | 未开始 | 参考"收纳方案"表
玄关收纳安装 | 爸爸 | 2026-04-30 | 中 | 未开始 | 挂钩、鞋架
主卧衣柜重新整理 | 一起 | 2026-05-01 | 高 | 未开始 | 腾出宝宝衣物空间
客厅收纳优化 | 一起 | 2026-05-05 | 中 | 未开始 | 收纳篮、小推车
厨房卫浴收纳安装 | 爸爸 | 2026-05-10 | 中 | 未开始 | 置物架等
【第3阶段：5月中-6月初 — 婴儿房布置】
婴儿房刷墙/通风（如需要） | 爸爸 | 2026-05-15 | 高 | 未开始 | 至少提前6周通风
婴儿床到货安装 | 爸爸 | 2026-05-20 | 高 | 未开始
婴儿衣柜/收纳柜安装 | 爸爸 | 2026-05-22 | 高 | 未开始
换尿布区域布置 | 妈妈 | 2026-05-25 | 高 | 未开始 | 尿布台+搁板+用品
全屋安全检查 | 一起 | 2026-05-28 | 高 | 未开始 | 插座盖、防撞条等
遮光窗帘安装 | 爸爸 | 2026-05-30 | 中 | 未开始
【第4阶段：6月 — 最终准备】
待产包准备 | 妈妈 | 2026-06-05 | 高 | 未开始 | 妈妈+宝宝用品
宝宝衣物清洗 | 一起 | 2026-06-08 | 高 | 未开始 | 专用婴儿洗衣液
全屋大扫除 | 一起 | 2026-06-12 | 高 | 未开始 | 请钟点工帮忙
婴儿监护器测试 | 爸爸 | 2026-06-15 | 中 | 未开始
模拟演练（喂奶/换尿布动线） | 一起 | 2026-06-18 | 推荐 | 未开始 | 熟悉流程和物品位置
最终检查 — 一切就绪！ | 一起 | 2026-06-22 | 高 | 未开始 | 留出一周缓冲

## 预算汇总
迎接宝宝 — 预算汇总
支出类别 | 预算金额(元) | 实际花费(元) | 差额
收纳用品 | 1125 |  | 1125
宝宝用品 | 5035 |  | 5035
婴儿房改造（刷墙等） | 500 |  | 500
大扫除/钟点工 | 300 |  | 300
其他/应急 | 500 |  | 500
总计 | 7460 | 0 | 7460